## Hoja 2
Fecha de definición | Riesgo | Consecuencias | Categoría | Probabilidad | Impacto | Magnitud | Interno / Externo | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Responsable
2022-09-13 | Mala comunicación dentro del equipo | Si surge algun problema no se podra atender de manera temprana | Equipo | 0.2 | 3 | 0.6 | Interno | Comunicar cada cambio que se realice en el contexto general del proyecto | Realizar reuniones concurrentes para obsevar y discutir los avances del proyecto | Todos
2022-09-13 | Problemas de conexion en la arquitectura | La carga, procesamiento y/o despliegue de datos no se podra efectuar | Arquitectura | 0.3 | 2 | 0.6 | Externo | Correr el proyecto en otro sitio | Correr el proyecto de manera constante y guardar copias de seguridad de los datos | Todos
2022-09-13 | Algún integrante se distrae muy rápido | Algun integrante se tardara mas en sus actividaddes asignadas y se atrasaras en otras | Equipo | 0.3 | 2 | 0.6 | Interno | Recordarle al integrante de ponerse a trabajar | Definir horarios de trabajo donde todos estemos trabajando de manera precencial | Todos
2022-09-13 | Fallo en computadora de algun integrante | Algun integrante no tendra herramientas para trabajar de manera adecuada en algunas actividades | Equipo | 0.25 | 2 | 0.5 | Interno | Hallar un equipo de computo prestado para que trabaje el integrante o realizar actividades que no dependan necesariamente de un equipo | Dar matenimiento a nuestras herramientas de trabajo al menos una vez al mes | Cada quien
2022-09-13 | Algun integrante tiene problemas personales para trabajar adecuadamente | Algun integrante no podra trabajar en algunas actividades de manera adecuada | Equipo | 0.4 | 1 | 0.4 | Interno | Reajustar y/o redifinir el plan de trabajo | Tener buena comunicacion y seguir la forma de trabajo definidadel equipo | Todos
2022-09-13 | Ausencia temporal de un integrante | Se tendran que tomar acciones para poder sacar adelante las actividades del integrante ausente | Equipo | 0.2 | 2 | 0.4 | Interno | Reajustar y/o redifinir el plan de trabajo | Tener buena comunicacion y seguir la forma de trabajo definidadel equipo | Todos
2022-09-13 | Un integrante se retira | La carga de trabajo por integrante se tiene que repartir nuevamente y hacer adecuaciones al plan de trabajo. | Equipo | 0.1 | 3 | 0.3 | Interno | Reajustar y/o redifinir el plan de trabajo | Tener buena comunicacion con el equipo | Todos
2022-09-13 | Filtracion de datos | Se tendran repercuciones legales con el equipo con el socio formador y sanciones academicas con la escuela. | Seguridad | 0.05 | 3 | 0.15 | Externo | Evitar que se tenga que aplicar un plan de mitigación, aplicando normas más rigurosas | Dar acceso a los datos solamente a las personas permitidas por los responsables del curso y socio formador | Todos
2022-09-13 | Pandemia | Todas las actividades del equipo se tienen que migrar a modalidad remota | Salud | 0.1 | 2 | 0.2 | Externo | Definir horarios de trabajo remoto | Evitar actividades que dependan de presencialidad | Todos
2022-09-13 | Fallo masivo en comunicaciones | Al no estar los integrantes en el campus los mensajes acerca del trabajo del proyecto no podra llegar a cada integrante. | Organizacional | 0.05 | 3 | 0.15 | Externo | Trabajar lo mas que podamos y resolver las dudas una vez restablecida la comunicacion. | Resolver lo mas que se pueda dudas de manera presencial | Todos
2022-09-13 | Suspencion de labores | Dichos dias, existe la probabilidad de que uno o mas integrantes no trabajaran en el proyecto | Escolar | 0.05 | 2 | 0.1 | Externo | Reajustar y/o redifinir el plan de trabajo. Definir si ese dia se trabajara o no | Tener buena comunicacion y seguir la forma de trabajo definidadel equipo | Todos
2022-09-13 | Perdida de datos | No se podran recuperar dichos datos | Arquitectura | 0.05 | 2 | 0.1 | Externo | No modificar directamente sobre los datos | Respaldar la informacion cada semana y avisar al equipo de los datos utilizados | Todos
2022-09-13 | Problemas con las versiones de software entre integrantes | Algun integrante tendra problemas para correr el proyecto | Arquitectura | 0.1 | 1 | 0.1 | Interno | Crear un entorno virtual de python | Establecer y revisar las versiones de software de cada equipo de los integrantes | Todos